## PL danh mục
Phụ lục số 01/DANH MỤC
DANH MỤC DỰ ÁN DỰ KIẾN KIỂM TOÁN NĂM 2026
(Kèm theo Công văn số /KV III-TH ngày /12/2025 của KTNN khu vực III)
TT | Tên đơn vị, dự án | Ghi chú
A | B | C
1 | UBND phường Kon Tum
- | Hệ thống thoát nước, vỉa hè các tuyến nội thành, thành phố Kon Tum
2 | UBND xã Đăk Tô
- | Đường Phạm Ngọc Thạch (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Phạm Văn Đồng)
- | Đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến đường Hồ Xuân Hương)
- | Đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Phạm Văn Đồng) giai đoạn 1
3 | UBND xã Đăk Hà
- | Đường Nguyễn Trãi, thị trấn Đăk Hà
- | Cải tạo, nâng cấp đường Tô Hiến Thành,
- | Nâng cấp vỉa hè tuyến đường Hùng Vương đoạn qua trung tâm Thị trấn Đăk Hà, giai đoạn 1: Điểm đầu từ cây xăng Thanh Phương, điểm cuối tại nút giao đường Chu Văn An (Tượng đài văn hóa)
- | Công trình: Cụm công nghiệp Đăk La
4 | UBND xã Măng Đen
- | Cải tạo, chỉnh trang hồ Đăk Ke
- | Nâng cấp, mở rộng đường Trần Hưng Đạo
- | Đường từ trung tâm huyện kết nối đường Đông Trường Sơn
5 | UBND xã Sa Thầy
- | Đường giao thông từ tỉnh lộ 674, xã Sa Sơn đi Đài tưởng niệm Chư Tan Kra và sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm Chư Tan Kra
6 | UBND phường Đăk Cấm
- | Chỉnh trang đô thị đầu tư hạ tầng Khu đô thị mới phía Bắc Duy Tân, thành phố Kon Tum
7 | UBND đặc khu Lý Sơn
- | Trường THCS An Vĩnh; hạng mục: Khối phòng phục vụ học tập
- | Trường Tiểu học số 1 An Vĩnh; Hạng mục: Nhà tập đa năng
- | Nâng cấp đường cơ động Đông Nam đảo Lý Sơn, hạng mục: Điện chiếu sáng từ khách sạn Mường Thanh – Vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn
- | Đường giao thông nông thôn Tuyến Ngã năm – chùa Hải Lâm

## 06
Phụ lục số 06/KS-NSX
SỐ LIỆU NGUỒN VỒN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CỦA CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHI TIẾT
(Báo cáo đến thời điểm khảo sát thu thập thông tin)
Đơn vị tính: đồng
TT | Tên dự án/Chỉ tiêu | Kế hoạch | Thực hiện
1 | Dự án …
1.1 | NSĐP
Năm …
Năm …
1.2 | NSTW
Năm …
Năm …
1.3 | Khác
Năm …
2 | Dự án …
2.1 | NSĐP
Năm …
Năm …
2.2 | NSTW
Năm …
Năm …
2.3 | Khác
Năm …
3 | Dự án ..
| Người lập | Lãnh đạo đơn vị

## 07
Phụ lục số 07/KS-NSX
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN KIỂM TOÁN CHI TIẾT
(Báo cáo đến thời điểm khảo sát thu thập thông tin)
Đơn vị tính: đồng
STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Tổng mức đầu tư | Dự toán bước thiết kế BVTC | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Tên nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian KC-HT | Giá trị hợp đồng | Khối lượng hoàn thành đến ... (thời điểm ks) | Giá trị giải ngân đến ... (thời điểm ks) | Trong đó |  | Đã thanh tra, kiểm tra, kiểm toán | Ghi chú
[13 empty] | Thanh toán KLHT | Tạm ứng
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Dự án
1.1 | Chi phí xây dựng và thiết bị
Gói thầu …
Gói thầu …
….
1.2 | Chi phí BQLDA
1.3 | Chi phí tư vấn đầu tư
….
….
1.4 | Chi phí khác
….
….
1.5 | Chi phí GPMB
Chi trả đền bù
Xây dựng hạ tầng các khu tái định cư
…
1.6 | Dự phòng
2 | Dự án
1.1 | Chi phí xây dựng và thiết bị
Gói thầu …
Gói thầu …
….
1.2 | Chi phí BQLDA
1.3 | Chi phí tư vấn đầu tư
….
….
1.4 | Chi phí khác
….
….
1.5 | Chi phí GPMB
Chi trả đền bù
Xây dựng hạ tầng các khu tái định cư
…
1.6 | Dự phòng
3 | ….
Cộng
..., ngày tháng năm 20..
| Người lập | [11 empty] | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

## PL 02.2a-XDKHKT (hidden)
Phụ lục số 02.2a/XDKHKT
THUYẾT MINH LÝ DO LỰA CHỌN DỰ ÁN ĐẦU TƯ KIỂM TOÁN CHI TIẾT NĂM 2025
Chuyên đề Việc điều tiết, quản lý sử dụng nguồn thu từ tiền sử dụng đất để đầu tư phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2022-2024 theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam, Bình Định
(Kèm theo Công văn số /KV III-TH ngày /10/2025 của Kiểm toán nhà nước khu vực III)
Đơn vị tính: Tỷ đồng.
TT | Chi tiết các đầu mối, đơn vị và dự án được kiểm toán | Thông tin chi tiết về các dự án lựa chọn kiểm toán | [9 empty] | Tình hình thanh tra, kiểm toán | Ghi chú
|  | Quyết định đầu tư ban đầu hoặc Quyết định đầu tư điều chỉnh | [5 empty] | Kế hoạch vốn được giao |  | Giá trị vốn đầu tư thực hiện
|  | Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành | Phân loại dự án (***) | TMĐT
|  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW (****) | Từ nguồn thu sử dụng đất | Khác | Lũy kế đến thời điểm khảo sát | Tỷ lệ so với TMĐT | Lũy kế đến thời điểm khảo sát | Tỷ lệ so với TMĐT
| TỔNG CỘNG |  |  | 3376.6818 | 947.466 | 1710.8286 | 147.115 | 1938.4246 |  | 1770.4434
A | Tỉnh Bình Định |  |  | 2805.4094 | 947.466 | 1710.8286 | 147.115 | 1938.4246 |  | 1770.4434
I | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định |  |  | 1089.049 | 690.466 | 398.583 | 0 | 687.2144 |  | 566.1372
1 | Dự án Sửa chữa nâng cấp các hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp giai đoạn 2021-2025 | 1556/QĐ-UBND ngày 04/5/2024 | Dự án nhóm B | 180 |  | 180 |  | 125 | 69.44% | 99.9243 | 55.51%
2 | Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) | 2566/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | Dự án nhóm B | 909.049 | 690.466 | 218.583 |  | 562.2144 | 61.85% | 466.2129 | 51.29%
II | Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định |  |  | 670.5482 | 0 | 670.5484 | 0 | 584.5603 |  | 574.0596
1 | Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Long Vân (khu A2), phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn | 4970/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 | Dự án nhóm B | 176.7872 | 0 | 176.7872 | 0 | 162.073 | 91.68% | 160.0723 | 90.55%
2 | Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Đông chợ Dinh mới, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn | 4980/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 | Dự án nhóm B | 115.95 |  | 115.95 | 0 | 105.6252 | 91.1% | 102.3381 | 88.26%
3 | Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc khu Nhà ở xã hội Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn | 563/QĐ-UBND ngày 23/2/2022; 4971/QĐ-UBND ngày 31/10/2025 | Dự án nhóm B | 216.1751 | 0 | 216.1751 | 0 | 184.9545 | 85.56% | 183.7647 | 85.01%
4 | Khu dân cư phía Tây đường Trần Nhân Tông, khu vực 7-8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn | 3759/QĐ-UBND ngày 30/10/2018; 2513/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 | Dự án nhóm B | 161.6358 | 0 | 161.636 |  | 131.9076 | 81.61% | 127.8845 | 79.12%
IV | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Định |  |  | 498.115 | 257 | 94 | 147.115 | 336.12 |  | 300.311
1 | Dự án Đầu tư xây dựng, mở rộng, nâng cấp 05 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Bình Định | 492/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 | Dự án nhóm B | 367.5 | 187 | 90 | 90.5 | 226.12 | 61.53% | 226.12 | 61.53%
2 | Dự án Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn (Phần mở rộng); Hạng mục: Khu điều trị hê Ngoại, Sản, Phẫu thuật gây mê hồi sức và các hạng mục phụ trợ | 1586/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 | Dự án nhóm B | 130.615 | 70 | 4 | 56.615 | 110 | 84.22% | 74.191 | 56.8%
V | UBND thị xã An Nhơn |  |  | 214.5122 | 0 | 214.5122 | 0 | 135.0169 |  | 134.4226
1 | Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (đường liên phường): Đoạn từ KDC N4A (Nhơn Hưng) đến xã Nhơn Hậu (Cổng làng nghề Bún Ngãi Chánh) | 5311/QĐ-UBND ngày 27/6/2024 | Dự án nhóm B | 214.5122 |  | 214.5122 |  | 135.0169 | 62.94% | 134.4226 | 62.66% | Chưa thanh tra, kiểm toán
VI | UBND thị xã Hoài Nhơn |  |  | 333.185 | 0 | 333.185 | 0 | 195.513 |  | 195.513
1 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối Quốc lộ 1 (Năm Tấn) đến ĐT.639 tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1 (chợ Bộng) đến ĐT.638 và tuyến đường từ cầu Chui Quốc lộ cũ (Hoài Châu Bắc) đến đường bê tông Trường Xuân Đông (Tam Quan Bắc), thị xã Hoài Nhơn | 972/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 | Dự án nhóm B | 149.98 |  | 149.98 |  | 81.729 | 54.49% | 81.729 | 54.49% |  |  | 136
2 | Đường kết nối đường 26-3, phường Tam Quan đến Cụm công nghiệp Hoài Châu | 1163 ngày 12/04/2023 | Dự án nhóm B | 183.205 |  | 183.205 |  | 113.784 | 62.11% | 113.784 | 62.11%
B | Tỉnh Quảng Nam |  |  | 571.2724
I | UBND huyện Quế Sơn |  |  | 99.646 | [9 empty] | 23652
1 | Mở rộng mặt đường ĐH3.QS (Quế Phú - Quế Cường) | 09; 05/01/21 | B | 99.646 |  | 99.646 |  | 52.698 | 52.8852 | 45.388 | 45.55% |  |  | 27714
II | UBND huyện Phú Ninh |  |  | 110 | [9 empty] | 14398
1 | Dự án: Đường ĐH12.PN đoạn từ ĐT615 đến Quốc lộ 40B | 471- 08/02/2021 | B | 110 |  | 99 |  | 63.0367 | 57.3061 | 50.6618 | 46.06% |  |  | 7516
III | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam |  |  | 260 | [9 empty] | 73280 | 146560
1 | Nâng cấp mở rộng đường ĐT609, đoạn An Điềm - A Sờ | 2937/QĐ-UBND; 18/10/2021 | B | 260 |  | 260 |  | 163.44 | 62.86% | 144.8 | 55.69% | Chưa thanh tra, kiểm toán |  | 143
IV | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam |  |  | 101.6264
1 | Trung tâm điều dưỡng người tâm thần tỉnh Quảng Nam (cơ sở 2) | 991; 13/4/21 và 851; 24/4/23 | B | 41.762 |  | 41.762 |  | 31.9868 | 76.59% | 18.1758 | 43.52%
2 | Trường THPT Quế Sơn, huyện Quế Sơn | 812; 29/3/21 | B | 59.8644 |  | 59.8644 |  | 41.4251 | 69.2% | 38.4691 | 64.26%

## 02-2a-ODA (hidden)
Phụ lục số 02.2a/XDKHKT
THUYẾT MINH LÝ DO LỰA CHỌN DỰ ÁN ĐẦU TƯ KIỂM TOÁN CHI TIẾT NĂM 2026
(Kèm theo Công văn số /KV III-TH ngày /.../2025 của Kiểm toán nhà nước khu vực III)
Đơn vị tính: Tỷ đồng.
TT | Chi tiết các đầu mối, đơn vị và dự án được kiểm toán | Mã dự án | Thông tin chi tiết về các dự án lựa chọn kiểm toán | [10 empty] | Tình hình thanh tra, kiểm toán | Ghi chú
|  |  | Quyết định đầu tư ban đầu hoặc Quyết định đầu tư điều chỉnh | [6 empty] | Kế hoạch vốn được giao |  | Giá trị vốn đầu tư thực hiện
|  |  | Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành | Người quyết định | Phân loại dự án (***) | TMĐT
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó NSĐP | Trong đó Vốn ODA | TH không ghi rõ nguồn vốn | Lũy kế đến thời điểm khảo sát | Tỷ lệ so với TMĐT | Lũy kế đến thời điểm khảo sát | Tỷ lệ so với TMĐT |  |  |  |  | Xây lắp | Chi phí GPMB
A | Chuyên đề: Việc quản lý, sử dụng kinh phí đối với chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA giai đoạn 2022-2025 tại thành phố Đà Nẵng |  |  |  |  | 4081.28 |  | 2940.0862 |  | 2437.9777 | 0 | 1941.6792 |  |  |  | 2437.9777 |  | 2916.261 | 422.2443
I | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam |  |  |  |  | 2922.824 |  | 1934.6314 |  | 1857.0725 |  | 1553.6202 |  |  |  | 1857.0725 |  | 1903.798 | 422.2443
1 | Dự án Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai Núi Thành |  | 1469-ngày 04/6/2015; 955-07/4/2020 2481-09/9/2020; 201-01/02/2023; 718-24/3/25 |  | B | 955 | 263.85 | 691.15 |  | 726.0221 | 76.02% | 725.7806 | 76% | Chưa thanh tra kiểm toán |  | 726.0221 | 76.02% | 724.708 | 43.6271
2 | Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Quảng Nam |  | 328-29/01/2021; 1182-29/4/22; 1645-04/8/23 |  | B | 907.999 | 231.416 | 676.583 |  | 620.1019 | 68.29% | 429.5565 | 47.31% | Chưa thanh tra kiểm toán |  | 620.1019 | 68.29% | 706.651 | 39.318
3 | Dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam |  | 1246-2017/4/2027546-06/02/2018; 1412-26/5/2020; 2604-14/9/2021; 2103-29/6/2025 |  | B | 1059.825 | 492.9266 | 566.8984 |  | 510.9485 | 48.21% | 398.2831 | 37.58% | Chưa thanh tra kiểm toán |  | 510.9485 | 48.21% | 472.439 | 339.2993
II | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam |  |  |  |  | 1158.456 | 153.0012 | 1005.4548 |  | 580.9052 |  | 388.059 |  |  |  | 580.9052 |  | 1012.463 | 0
1 | Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Quảng Nam |  | 1550/QĐ-UBND ngày 26/6/2024 |  | B | 176.217 | 25.092 | 151.125 |  | 174.925 | 99.27% | 77.934 | 44.23% | Chưa thanh tra kiểm toán | Đầu tư cho 36 trạm y tế: Dự kiến đến thời điểm 31/12/2025 dự kiến giá trị vốn đầu tư thực hiện 174,93 tỷ (đạt tỉ lệ 99% so với TMĐT) | 174.925 | 99.27% | 145.329
2 | Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An |  | 1652/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 |  | B | 982.239 | 127.9092 | 854.3298 |  | 405.9802 | 41.33% | 310.125 | 31.57% | Chưa thanh tra kiểm toán |  | 405.9802 | 41.33% | 867.134
Note on R17: Administrator: Dự kiến đến 31/12/2025
Note on R18: Administrator: Dự kiến đến 31/12/2025

## 02-02b-MT-BBĐKH (hidden)
Phụ lục số 02.2b/XDKHKT
THUYẾT MINH LÝ DO LỰA CHỌN DỰ ÁN ĐẦU TƯ KIỂM TOÁN CHI TIẾT NĂM 2026
(Kèm theo Công văn số /KV III-TH ngày /.../2025 của Kiểm toán nhà nước khu vực III)
Đơn vị tính: Tỷ đồng.
TT | Chi tiết các đầu mối, đơn vị và dự án được kiểm toán |  | Mã dự án | Thông tin chi tiết về các dự án lựa chọn kiểm toán | [10 empty] | Tình hình thanh tra, kiếm toán, điều tra | Ghi chú |  |  |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Quyết định đầu tư ban đầu hoặc Quyết định đầu tư điều chỉnh | [6 empty] | Kế hoạch vốn được giao (tất cả các nguồn vốn) |  | Giá trị vốn đầu tư thực hiện
|  |  |  | Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành | Người quyết định | Phân loại dự án | Tổng mức đầu tư |  |  |  | Lũy kế đến thời điểm khảo sát | Tỷ lệ so với TMĐT | Lũy kế đến thời điểm khảo sát | Tỷ lệ so với TMĐT
[7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó NSĐP | Trong đó NSTW | TH không ghi rõ nguồn vốn | [8 empty] | Xây lắp | Chi phí GPMB
A | B |  | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8=7/3 (%) | 9 | 10=9/3 (%) | 11 | 12 |  |  | 1 | 2 | 12
| Thành phố Đà Nẵng | [5 empty] | 1160.123 |  | 330 |  | 904.458 |  | 637.7462 |  |  |  | 804.0112 |  | 835.643 | 17.594
A | Chuyên đề: Việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khi hậu giai đoạn 2023-2025 tại thành phố Đà Nẵng | [5 empty] | 1160.123 | 0 | 330 | 0 | 904.458 | 77.96% | 637.7462 | 54.97%
I | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam | [5 empty] | 210 |  | 210 |  | 210 |  | 205.5742 |  |  |  | 205.5742 |  | 163.324 | 0
1 | Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ Uỷ ban nhân dân phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An. |  | 8018272 | 560/QĐ-UBND ngày 21/3/2023; 1947/QĐ-UBND ngày 19/8/2024 |  | B | 210 |  | 210 |  | 210 | 100% | 205.5742 | 97.89% |  |  | 205.5742 | 97.89% | 163.324 |  | Dự án được đầu tư nhằm góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, biến đổi khí hậu gây ra theo Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt dự án đầu tư
II | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng | [5 empty] | 540 | 0 | 120 | 0 | 395.529 |  | 291.838 |  |  |  | 300 |  | 361.379 | 0
1 | Hệ thống thu gom nước thải khu vực Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ |  | 8067387 | 2602/QĐ-UBND ngày 28/11/2023 |  | B | 420 |  |  |  | 300 | 71.43% | 234 | 55.71% |  |  | 300 | 71.43% | 361.379 |  | Dự án lĩnh vực môi trường: theo Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 14/8/2025 của UBND TP Đà Nẵng KH ĐTCTH 2021-2025
2 | Kè chống sạt lở thượng lưu cầu Trường Định, sông Cu Đê |  | 7967780 | 2017/QĐ-UBND ngày 16/9/2023 |  | B | 120 | 0 | 120 |  | 95.529 | 79.61% | 57.838 | 48.2% | [7 empty] | 22.931 | Dự kiến đến thời điểm 31/12/2025 dự kiến giá trị vốn đầu tư thực hiện 77,84 tỷ (đạt tỉ lệ 65% so với TMĐT)
III | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng | [5 empty] | 184.476 |  | 0 |  | 147.304 |  | 90.512 |  |  |  | 147.304 |  | 149.379 | 7.759
1 | Trạm trung chuyển rác thải khu vực Cẩm Lệ. |  | 7960198 | QĐ 1595/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 |  | B | 137.113 |  |  |  | 107.234 | 78.21% | 53.643 | 39.12% |  |  | 107.234 | 78.21% | 115.479 |  | Dự kiến đến 31/12/2025 giá trị thực hiện 107,23 tỉ (đạt tỉ lệ 78% so với TMĐT): dự án lĩnh vực môi trường theo Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 14/8/2025 của UBND TP Đà Nẵng KH ĐTCTH 2021-2025
2 | Hạ tầng kỹ thuật Nhà máy xử lý rác thải tại khu vực bãi rác Khánh Sơn |  | 7818348 | QĐ 4785/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 |  | C | 47.363 |  |  |  | 40.07 | 84.6% | 36.869 | 77.84% |  |  | 40.07 | 84.6% | 33.9 | 7.759 | Dự án lĩnh vực môi trường: theo Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 14/8/2025 của UBND TP Đà Nẵng KH ĐTCTH 2021-2025
IV | Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng | [5 empty] | 225.647 |  | 0 |  | 151.625 |  | 49.822 |  |  |  | 151.133 |  | 161.561 | 9.835
1 | Đầu tư, nâng cấp, cải tạo một số hạng mục khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn giai đoạn 2 (Hộc rác số 7 tại khu vực bãi rác Khánh Sơn) |  | 8059263 | 2125/QĐ-UBND 04/10/2024 |  | B | 225.647 |  |  |  | 151.625 | 67.2% | 49.822 | 22.08% |  |  | 151.133 | 66.98% | 161.561 | 9.835 | Dự kiến đến 31/12/2025 giá trị thực hiện 151,13 tỉ (đạt tỉ lệ 67% so với TMĐT): dự án lĩnh vực môi trường theo Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 14/8/2025 của UBND TP Đà Nẵng KH ĐTCTH 2021-2025
B | Việc quản lý, sử dụng kinh phí mua sắm thường xuyên và kinh phí đầu tư cho các cơ sở y tế công lập giai đoạn 2021-2025 tại thành phố Đà Nẵng | 4 |  |  |  |  | 1534.267 | 1245.276 | 288.991 | 0 | 1145.3171 | 74.65% | 755.3327 | 49.23%
IV | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng (tổng hợp) | 2 |  |  |  |  | 1245.276 | 1245.276 | 0 | 0 | 892.9 | 71.7% | 597.73 | 48% | [5 empty] | 0
1 | Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu (giai đoạn 2) |  | 8031202 | QĐ 1219/QĐ-UBND ngày 12/6/2023, 2905/QĐ-UBND ngày 28/12/2024; 1432/QĐ-UBND ngày 05/5/2025 |  | B | 454.719 | 454.719 |  |  | 385.9 | 84.87% | 205.51 | 45.19% | [6 empty] | Dự kiến đến 31/12/2025 giá trị thực hiện 385,9 tỉ (đạt tỉ lệ 85% so với TMĐT): Dự án Y tế
2 | Đầu tư xây dựng Cải tạo và bổ sung trang thiết bị Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng |  | 7853325 | QĐ 2325/QĐ-UBND ngày 02/7/2021; 2529/QĐ-UBND ngày 23/7/2021; 755/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 |  | B | 790.557 | 790.557 |  |  | 507 | 64.13% | 392.22 | 49.61% | [6 empty] | Dự kiến đến 31/12/2025 giá trị thực hiện 507,22 tỉ (đạt tỉ lệ 64% so với TMĐT): Dự án Y tế
II | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam | 2 |  |  |  |  | 288.991 | 0 | 288.991 | 0 | 252.4171 | 87.34% | 157.6027 | 54.54% | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo 05 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Quảng Nam |  | 8018843 | 598/QĐ-UBND ngày 27/3/2023 |  | B | 92 | 0 | 92 |  | 77.3577 | 84.08% | 65.7087 | 71.42%
2 | Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Nam |  | 8019020 | 601/QĐ-UBND ngày 27/3/23; 883/QĐ-UBND ngày 10/4/2024; 1905/QĐ-UBND ngày 07/5/2024 |  | B | 196.991 | 0 | 196.991 |  | 175.0593 | 88.87% | 91.894 | 46.65% |  |  | #REF! | #REF! |  |  | Đầu tư XD cho 76 Trạm Y tế: Dự kiến Đến thời điểm 31/12/2025 dự kiến giá trị vốn đầu tư thực hiện 136,894 tỷ (đạt tỉ lệ 69% so với TMĐT)