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	PHỤ LỤC
Thực hiện công tác tuần 31 (từ ngày 27/7/2026 đến ngày 31/7/2026), 
kế hoạch tuần 32 năm 2026 của UBND xã Minh Long
(Kèm theo Báo cáo số ….../BC-UBND ngày …../7/2026 của UBND xã)


	STT
	Nội dung tham mưu, thực hiện
	Cơ quan tham mưu, thực hiện
	Thời hạn
cuối
	Tiến độ tham mưu thực hiện
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đã hoàn thành
(ghi rõ trước hạn, đúng hạn, trễ hạn)
	Chưa hoàn thành
	

	A
	KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TUẦN 30 (nêu rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ cụ thể tuần hiện tại)
	

	1. 
	Đôn đốc các Phòng, đơn vị trong việc tổng hợp báo cáo hàng tuần 
	VP HĐND-UBND xã
	Trước 17 giờ 00 thứ Năm hàng tuần
	Hoàn thành
	
	

	2. 
	Thực hiện tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
	VP HĐND-UBND xã
	Thường xuyên
	Hoàn thành
	
	

	3. 
	Dự thảo Báo cáo của Thường trực Đảng ủy: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025  của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	Phòng Tài chính-Công thương
	28/7/2026
	Đúng hạn
	
	

	4. 
	Chiến dịch 100 ngày đêm thực hiện công tác đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn xã
	Phòng Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường xã
	31/12/2026
	
	
Đang triển khai thực hiện
	

	5. 
	Dự án: Hệ thống điện, thoát nước khu dân cư, san lấp mặt bằng khu dân cư Đồng Vông 1,7 ha:
- Phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán chuẩn bị đầu tư;
- Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư;
- Chỉ định thầu các gói thầu: Khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; Thẩm tra báo cáo kinh tế - kỹ thuật; Thẩm định giá.
	BQL dự án ĐTXD và PTQĐ xã
	Ngày 31/7/2026
	Đúng hạn
	
	

	6. 
	Dự án: Sửa chữa sân khuôn viên trụ sở Ủy ban nhân dân xã Minh Long:
- Trình xin chủ trương và dự kiến chi phí thực hiện
	BQL dự án ĐTXD và PTQĐ xã
	Ngày 31/7/2026
	
Đúng hạn
	
	

	7. 
	Dự án: Hỗ trợ nhà ở cho hộ dân thuộc dự án bố trí ổn định dân cư vùng ĐBKK thôn Làng Trê:
- Trình thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất và Trình nộp tiền đất rừng cho Sở Nông nghiệp và Môi trường
	BQL dự án ĐTXD và PTQĐ xã
	Ngày 31/7/2026
	

Đúng hạn
	
	

	8. 
	Công trình: Xây dựng phòng học, nhà hiệu bộ, bếp ăn trường MN Ánh Dương (Hạng mục bếp ăn)
	BQL dự án ĐTXD và PTQĐ xã
	Tháng 01/2027
	
Đạt 40% khối lượng
	
	

	9. 
	Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm PVHC xã
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Thường xuyên
	Trong tuần, tiếp nhận: 45 hồ sơ. Tổng số hồ sơ đã giải quyết: 44 hồ sơ, đạt tỷ lệ 97,78%;  đang giải quyết:  01 hồ sơ.
	
	

	10. 
	"Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" trên địa bàn xã
	Phòng Văn hóa -Xã hội phối hợp BCH Quân sự xã
	Trước tháng 9/2027
	
	Đang triển khai thực hiện
	

	11. 
	Ban hành các văn bản về công tác cán bộ (báo cáo giám sát chuyên đề, quyết định phân công phụ trách, quyết định phụ cấp kiêm nhiệm, tờ trình phân bổ số lượng người làm việc năm 2026).
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	31/7/2026
	Đúng hạn
	
	

	12. 
	Thực hiện các nhiệm vụ lĩnh vực người có công; tổ chức cấp phát quà dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; triển khai hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 1816/QĐ-UBND.
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	31/7/2026
	Đúng hạn
	
	

	13. 
	Thực hiện nhiệm vụ về khoa học công nghệ, chuyển đổi số, y tế, giáo dục, lao động, dân tộc và Chương trình MTQG; ban hành các kế hoạch, báo cáo, công văn theo chỉ đạo của cấp trên.
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	31/7/2026
	Đúng hạn
	
	

	14. 
	Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND xã; công tác PCCC rừng; công tác bảo đảm ATGT, công tác phòng chống dịch Tả lợn Châu Phi, tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng, lề đường, vỉa hè trên địa bàn xã, vệ sinh an toàn thực phẩm, trật tự an toàn xã hội.
	Trung tâm Cung ứng dịch vụ công
	Thường xuyên
	Thực hiện phát trên đài truyền thanh xã hàng ngày trong tuần
	
	

	B
	NHIỆM VỤ THAM MƯU, THỰC HIỆN TRONG TUẦN 31 (nêu rõ nhiệm vụ cụ thể của tuần tiếp theo)
	

	1. 
	Đánh giá năng suất, sản lượng lúa vụ Hè Thu năm 2026 trên địa bàn xã
	Phòng  Phòng Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường xã phối hợp với Trung tâm CƯDVC xã
	15/8/2026
	
	
	

	2. 
	Dự thảo Kế hoạch của Đảng ủy về: Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 22/6/2026 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 về phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn trên địa bàn xã.
	Phòng Tài chính, Công thương
	10/8/2026
	
	
	

	3. 
	Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 328/NQ-CP ngày 13/10/2025 của Chính phủ về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
	Phòng Tài chính, Công thương
	
	
	
	

	4. 
	Dự án: Hỗ trợ nhà ở cho hộ dân thuộc dự án bố trí ổn định dân cư vùng ĐBKK thôn Làng Trê:
- Phối hợp với Cơ quan chức năng để kiểm tra hiện trạng đất trồng rừng.
	BQL dự án ĐTXD và PTQĐ xã
	Ngày 07/08
	
	
	

	5. 
	Dự án: Hệ thống điện, thoát nước khu dân cư, san lấp mặt bằng khu dân cư Đồng Vông 1,7 ha:
- Phối hợp với các đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật.
	BQL dự án ĐTXD và PTQĐ xã
	Ngày 14/08
	
	
	

	6. 
	Phối hợp với Trung tâm cung ứng dịch vụ công nhận bàn giao 02 hồ sơ: Trụ sở làm việc 3 (Đội chiếu bóng cũ) và Điểm trường tiểu học Long Hiệp
	BQL dự án ĐTXD và PTQĐ xã
	Ngày 14/08
	
	
	

	7. 
	Dự án: Hỗ trợ nhà ở cho hộ dân thuộc dự án bố trí ổn định dân cư vùng ĐBKK thôn Làng Trê:
- Trình hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật.
	BQL dự án ĐTXD và PTQĐ xã
	Ngày 07/08
	
	
	

	8. 
	Tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính hồ sơ hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ và hồ sơ xác định mức độ khuyết tật;
	Phòng VH-XH xã
	Thường xuyên
	
	
	

	9. 
	Tham mưu xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra, giám sát của Trung ương về công tác cán bộ.
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	07/8/2026
	
	
	

	10. 
	Tham mưu ban hành Quyết định phê duyệt danh sách nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung quý II/2026 và nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo 6 tháng đầu năm 2026.
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	07/8/2026
	
	
	

	11. 
	Duy trì công tác đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị tham mưu, xử lý các hồ sơ đến hạn trả kết quả trong ngày, trong tuần đúng thời gian quy định.
	Trung tâm PVHCC
	Thường xuyên
	
	
	

	12. 
	Tiếp tục triển khai công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc đợt 1 năm 2026 trên địa bàn xã theo kế hoạch.
	Trung tâm CUDVC
	13/8/2026
	
	
	

	13. 
	Đi cơ sở hướng dẫn người dân phòng trừ bệnh lem lép hạt; tuyên truyền, khuyến cáo người dân theo dõi đàn vật nuôi, báo cáo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường để kịp thời xử lý; điều tra bệnh virus khảm lá sắn trên cây mỳ.
	Trung tâm CUDVC
	Thường xuyên
	
	
	

	14. 
	Tổ chức tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã.
	Công an xã
	Thường xuyên
	
	
	

	15. 
	Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 tại trụ sở Ban CHQS xã, Ủy ban nhân dân xã.
	BCH quân sự xã
	Thường xuyên
	
	
	



