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	ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ MINH LONG

Số:      /TB-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Minh Long, ngày      tháng 8 năm 2026



THÔNG BÁO
Phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tổ chức phục vụ khai quật,
lấy mẫu hài cốt liệt sĩ giám định ADN và hoàn trả mộ liệt
sĩ trong Nghĩa trang liệt sĩ xã Minh Long

Căn cứ kế hoạch 104/KH-UBND ngày 31/5/2026 của Ủy ban nhân dân xã Minh Long về triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; Công văn số 830/UBND-NC ngày 30/6/2026 của Ủy ban nhân xã Minh Long về việc đề nghị giám định ADN để xác định danh tính hài cốt Liệt sĩ trên địa bàn xã Minh Long; Ủy ban nhân dân xã ban hành thông báo cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích
	Tổ chức làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ khai quật lấy mẫu, bàn giao mẫu HCLS đối với 293 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong Nghĩa trang liệt sĩ Minh Long để phục vụ việc giám định ADN, xác định danh tính HCLS trong năm 2026 và các năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ, các gia đình liệt sĩ, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và tri ân các anh hùng liệt sĩ.
	2. Yêu cầu
- Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp và sự vào cuộc khẩn trương, nghiêm túc của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong công tác tìm kiếm, quy tập; tổ chức lấy mẫu HCLS chưa xác định được thông tin để giám định ADN.
- Làm tốt mọi công tác chuẩn bị; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, giao nhiệm vụ cụ thể; chuẩn bị đầy đủ phương án, lực lượng, phương tiện bảo đảm cho hoạt động khai quật, cất bốc phục vụ cho tổ chức lấy mẫu theo đúng quy trình, đúng kỹ thuật không để sai sót, nhầm lẫn, bảo đảm trang nghiêm, an toàn tuyệt đối; phân cấp, phân quyền, thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền); giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn xã, bảo đảm trang nghiêm, an toàn tuyệt đối.
- Tổ chức tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền; chủ động định hướng dư luận xã hội; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, không để các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng để chống phá, gây ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS.
- Sau lấy mẫu, tổ chức lực lượng, phương tiện, vật tư bảo đảm cho hoạt động tu sửa, hoàn trả hiện trạng Nghĩa trang liệt sĩ theo đúng quy định. Tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ.
II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ

	TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian hoàn thành

	1
	Tổng dọn vệ sinh

	
	Trong, ngoài Nghĩa trang liệt sĩ Minh Long
	Ủy ban MTTQ Việt Nam xã
	Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ xã
	16 giờ 00 
Ngày 30/8/2026

	2
	Chuẩn bị rạp, bàn, ghế, vật chất đi kèm

	-
	- Rạp khu vực lấy mẫu (03 bàn)
- Rạp khu khai quật mộ
- Điện, nước, Quạt hơi nước
	Ban CHQS xã,
Phòng VH-XH
	Ban CHQS xã,
Phòng VH-XH 
	16 giờ 00 
Ngày 30/8/2026

	3
	Trang trí khánh tiết

	a
	Băng rôn, khẩu hiệu
	
	
	

	-
	Khẩu hiệu trước cổng nghĩa trang và băng rôn Lễ khởi công 
	Ban CHQS xã 
	Ban CHQS xã
	16 giờ 00 
Ngày 30/8/2026

	b
	Tít chữ
	
	
	

	-
	Khu vực lấy mẫu
	Ban CHQS xã 
	Ban CHQS xã
	16 giờ 00 
Ngày 30/8/2026

	-
	Khu vực khai quật
	
	
	

	4
	Lễ tâm linh, Dâng hoa, dâng hương

	a
	Chuẩn bị lễ tâm linh (đồ lễ, liên hệ sư thầy, các vật chất bảo đảm…)
	Phòng Văn hóa - Xã hội xã
	Phòng Văn hóa - Xã hội xã
	Ngày 31/8/2026

	b
	Lễ dâng hoa, dâng hương
	
	
	

	-
	Chuẩn bị nội dung, chương trình dâng hoa, dâng hương và làm công tác tổ chức
	Phòng Văn hóa - Xã hội xã
	TT Đảng ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND, các ban, ngành, đoàn thể
	Trước 15 giờ 00
ngày 31/8/2026

	-
	Chuẩn bị 01 Vòng hoa 
Nội dung: ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN VÀ LLVT XÃ MINH LONG - ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ
	
	
	

	-
	Phục vụ lễ dâng hoa (02 đồng chí)
	Ban CHQS xã
	
	

	5
	Khai quật, lấy mẫu

	a
	Khai quật
	Đội lấy mẫu số 02
Ban CHQS xã
	Ban CHQS xã, Đội lấy mẫu số 02, Bác sĩ Trạm y tế xã
	Bắt đầu từ 06.00 ngày 01/9/2026 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Minh Long

	b
	Trả lại hiện trạng (bảo đảm hoàn trả vỏ mộ trong ngày)
	
	
	

	6
	Bảo đảm công tác chuyên môn 

	a
	Nơi lưu mẫu phẩm tạm thời 
	Đội lấy mẫu số 2,
Ban CHQS xã
	Đội lấy mẫu số 2,
Ban CHQS xã
	Trong suốt quá trình lấy mẫu HCLS

	b
	Chuẩn bị vật tư y tế: (Găng tay y tế, khẩu trang N95, dung dịch sát khuẩn, túi đựng chất thải lây nhiễm….)
	
	
	

	7
	Bảo đảm an ninh, an toàn: Trong, ngoài khu vực các Nghĩa trang liệt sĩ lấy mẫu (nghiêm cấm các hoạt động quay phim, ghi hình….)

	a
	Công an xã 01 tổ
	Công an xã 
	Đồng chí Phó trưởng Công an xã cùng cán bộ, nhân viên và an ninh cơ sở
	Trong suốt quá trình lấy mẫu HCLS

	b
	Lực lượng DQTV: Do Ban CHQS xã tham mưu đề xuất
	Ban CHQS xã
	Ban CHQS xã và DQTV xã
	

	8
	Bộ phận tuyên truyền đặc biệt
	Phòng Văn hóa - Xã hội xã; Trung tâm cung ứng dịch vụ công
	Phòng Văn hóa - Xã hội xã, 
Trung tâm cung ứng dịch vụ công 
	Trong suốt quá trình lấy mẫu HCLS

	9
	Đón tiếp Đại biểu
	
	
	

	a
	Tiếp nước uống tại khu vực các Nghĩa trang liệt sĩ lấy mẫu.
	Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã chỉ đạo
	Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ xã 
	

	b
	Bảo đảm cơm, ngủ, nghỉ cho Đội lấy mẫu số 02 tại bếp, nhà khách ủy ban
	Văn phòng HĐND-UBND;
Đoàn xã; 
Hội phụ nữ
	Các lực lượng tham gia
	Trong suốt quá trình lấy mẫu HCLS

	10
	Bảo đảm kinh phí
	
	
	

	
	Ban CHQS xã chủ trì lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện lấy mẫu HCLS
	Ban CHQS xã
	Ban CHQS xã
	Trước, trong và sau quá trình lấy mẫu HCLS

	11
	Hội nghị rút kinh nghiệm: Giao Ban CHQS xã phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội xã tham mưu thực hiện
	Ban CHQS xã, Phòng Văn hóa - Xã hội xã
	Các lực lượng tham gia
	Sau khi hoàn tất việc lấy mẫu tại 
 Nghĩa trang


III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đồng chí Chủ tịch UBND xã: Chịu trách nhiệm chỉ đạo chung.
2. Giao đồng chí Trần Thị Mỹ Lan, Phó Chủ tịch UBND xã: Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện việc lấy mẫu HCLS trong các Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn xã.
3. Các cơ quan, đơn vị, các thôn: Tích cực tuyên truyền sâu rộng về hoạt động tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS. Thực hiện đúng, đủ các nhiệm vụ đã được phân công; phối hợp chặt chẽ bảo đảm công tác lấy mẫu giám định ADN diễn ra an toàn, đạt kết quả cao.
UBND xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về UBND xã (qua Ban CHQS xã) để được hướng dẫn./.

	Nơi nhận:
- TT Đảng ủy xã, TT HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Mặt trận Tổ quốc VN xã;
- Phòng VH-XH xã;
- Ban CHQS xã;
- Công an xã;
- Trạm Y tế xã;
- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH





Đinh Văn Điết




