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	ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ MINH LONG


Số:           /BC-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


           Minh Long, ngày       tháng 9  năm 2026


BÁO CÁO

Kết quả chỉ đạo thực hiện công tác tuần 38 (từ ngày 14/9/2026 đến ngày 18/9/2026) và kế hoạch tuần 39 năm 2026 của UBND xã Minh Long
I. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND và các hoạt động trọng tâm của CT, các PCT UBND xã:
Tổ chức: Họp xét khuyết tật trên địa bàn xã; Hội nghị tổng kết công tác nông nghiệp năm 2026, triển khai kế hoạch năm 2027 và triển khai Kế hoạch phòng chống thiên tai; Hội nghị tập huấn công tác điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2026 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 và theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2027-2030 trên địa bàn xã.
Tham dự: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng ngãi tổ chức buổi làm việc để bàn giao các dự án về UBND các xã; Dự Lễ bàn giao “Ngôi nhà 19/8” cho đồng chí Thiếu tá Đinh Văn Ngày – Cán bộ Công an xã Minh Long; Họp trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện và giải ngân vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới;…
	


1. Về công tác Văn phòng HĐND-UBND xã:
· Lĩnh vực Văn phòng
+ Tham mưu ban hành văn bản: Trong tuần, UBND xã ban hành 120 văn bản, trong đó: Báo cáo 21; Quyết định Chủ tịch UBND 24; Công văn 45; Kế hoạch 12; Tờ trình 16; Thông báo 02.
+ Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Trong tuần tiếp nhận 02 đơn/02 vụ việc kiến nghị. 
- Lĩnh vực Tư pháp: Duy trì tiếp nhận, giải quyết đúng hạn các thủ tục hộ tịch như khai sinh, khai tử, kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân theo đúng quy định.
2. Lĩnh vực Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường xã
  -  Nông nghiệp, tài nguyên và môi trường: 
+ Tổ chức hội nghị tổng kết công tác Nông nghiệp năm 2026, phương hướng nhiệm vụ năm 2027; Thành lập tổ điều tra, rà soát hộ nghèo ở các Thôn và hoàn thành công tác tập huấn cho các thành viên tổ; Báo cáo tình hình kết quả thực hiện cao điểm Chiến dịch 100 ngày đêm đo đạc, lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai. Thu thập GCN đạt 100%; Báo cáo số lượng giấy chứng nhận qua thu thập người dân báo không có GCN và GCN còn ở tại Chi nhánh.

+ Quyết định phê duyệt giá khởi điểm đối với 10 lô đất khu dân cư Đồng Vông; Ban hành công văn về việc tiếp tục rà soát, thu thập GCN theo danh sách gửi đợt 2 của Chi nhánh VPĐK đất đai khu vực V; Rà soát các nội dung đơn đề nghị xem xét của công dân để tham mưu UBND xã trả lời đơn; Tiếp tục xử lý theo quy trình các hồ sơ đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất của công dân theo quy định. In, trình ký 03 GCNQSD đất sau khi có thông báo thuế.
- Lĩnh vực Xây dựng, đầu tư và phát triển hạ tầng: Ban hành công văn cập nhật bổ sung tài khoản trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về phát triển đô thị; công văn góp ý các Hướng dẫn do Sở Xây dựng tham mưu theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 5 Quyết định số 134/2026/QĐ-UBND ngày 23/7/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi; Tiếp tục cập nhật và làm sạch dữ liệu kết cấu hạ tầng đường bộ; Nghiệm thu hoàn thành 02 công trình: Sửa chữa tuyến đường ngã 3 Làng Ren đi Ngọn Nước bị hư hỏng do mưa lũ gây ra; Sửa chữa khắc phục tuyến đường Làng Trê - Làng Ren bị hư hỏng do mưa lũ gây ra; Khảo sát thực địa các điểm chuẩn bị triển khai, thực hiện các công trình từ nguồn vốn CTMTQG trên địa bàn xã; Kiểm tra và đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ 02 công trình đang triển khai thi công trên địa bàn.
3. Lĩnh vực Tài chính, Công Thương:


- Lĩnh vực Công thương: Ban hành các văn bản: công văn về việc cung cấp thông tin về sản phẩm nông nghiệp có tiềm năng xuất khẩu trên địa bàn xã; Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 29/6/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về Thực hiện Chương trình hỗ trợ kinh doanh bền vững giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
- Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch: 
+ Ban hành các Quyết định: Phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí May đồ bảo hộ viên chức Trạm Y tế xã Minh Long năm 2026; Phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí triển khai thực hiện đo đạc, lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn xã; Phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công hỗ trợ nhà ở cho hộ dân thuộc dự án bố trí ổn định dân cư vùng ĐBKK thôn Làng Trê; Hoàn thiện Quyết định: Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 15-CTr/ĐU ngày 22/5/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
+ Ban hành các Báo cáo: Đánh giá kết quả thực hiện và giải ngân vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gian qua trên địa bàn xã Minh Long; Tình hình thực hiện dự toán năm 2026 và xác định nhu cầu kinh phí năm 2027 đối với Trạm y tế cấp xã.

+ Ban hành các Tờ trình
 trình các cấp về xin bổ sung kinh phí thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - chính trị, chi trả truy lương, các khoản phụ cấp, may đồ bảo hộ cho ngành y tế, thực hiện các Chương tình MTQG,....
+ Ban hành các công văn: về việc rà soát, tham mưu xử lý trụ sở nhà, đất thuộc Công ty Cổ phần Thanh niên xung phong Quảng Ngãi giao cho BQL ĐA ĐT và Phát triển quỹ đất huyện trước đây quả lý và tài sản nhà, đất dôi dư được UBND xã giao cho BQL ĐTXD và phát triển quỹ đất xã quản lý, xử lý tại Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 12/8/2026; Về việc báo cáo xây dựng dự toán quỹ tiền lương năm 2027.

- Về công tác đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công: Tổng Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 (đến 17/9/2026): Kế hoạch vốn tỉnh giao năm 2026 là: 4.465 triệu đồng (sau khi phân bổ trừ tiết kiệm chi), trong đó: Ngân sách tỉnh theo phân cấp: 2.850 triệu đồng; Thu tiền sử dụng đất: 1.615 triệu đồng đồng (Đã thu được 380,029.220 triệu đồng, đạt 23,53% kế hoạch giao). Đến nay đã giải ngân được là: 2.552,051 triệu đồng/4.465 triệu đồng, đạt tỷ lệ 57,2%.
4. Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất:


- Tiếp tục hoàn thiện thủ tục các dự án: Dự án: Hỗ trợ nhà ở cho hộ dân thuộc dự án bố trí ổn định dân cư vùng ĐBKK thôn Làng Trê (tiến hành kiểm tra hiện trường, xác định các hộ dân đã triển khai xây dựng nhà để có cơ sở rút tiền và nghiệm thu khối lượng để cấp tiền hỗ trợ cho các hộ dân); Khắc phục Tuyến đường từ thôn Làng Trê đi thôn Làng Ren (tiếp tục đôn đốc, kiểm tra đẩy nhanh tiến độ thi công); Hệ thống điện, thoát nước khu dân cư, san lấp mặt bằng khu dân cư Đồng Vông 1,7 ha (Đăng tải hồ sơ mời thầu); Công trình: Xây dựng phòng học, nhà hiệu bộ, bếp ăn trường Mầm non Ánh Dương (Hạng mục bếp ăn): Đôn đốc, kiểm tra đẩy nhanh tiến độ thi công (Thi công đạt 90% khối lượng).
- Công tác thanh, quyết toán các công trình: 

+ Xây dựng phòng học, nhà hiệu bộ, bếp ăn trường Mầm non Ánh Dương (nay Trường Mầm non Minh Long) (Hạng mục bếp ăn): Vốn bố trí: 1.520 triệu đồng, đã giải ngân: 1.307,156 triệu đồng; đạt 86,00 % kế hoạch vốn.

+ Hệ thống điện, thoát nước khu dân cư, san lấp mặt bằng khu dân cư Đồng Vông 1,7 ha: Vốn bố trí: 1.615 triệu đồng, đã giải ngân: 200,000 triệu đồng; đạt 12,38 % kế hoạch vốn.

+ Khắc phục Tuyến đường từ thôn Làng Trê đi thôn Làng Ren: Vốn bố trí: 2.300 triệu đồng, đã giải ngân: 807,379 triệu đồng; đạt 35,10 % kế hoạch vốn.
+ Hỗ trợ nhà ở cho hộ dân thuộc dự án bố trí ổn định dân cư vùng ĐBKK thôn Làng Trê: Vốn bố trí: 759 triệu đồng, đã giải ngân: 273,700 triệu đồng; đạt 36,06 % kế hoạch vốn.


5. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội:


- Công tác cán bộ: Ban hành các văn bản: các Báo cáo rà soát, thống kê, chuẩn hóa nhiệm vụ và đề xuất chỉ tiêu biên chế giai đoạn 2027 - 2031; rà soát các nhiệm vụ đã phân cấp, ủy quyền cho địa phương thực hiện; Quyết định ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã Minh Long; Công văn thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ theo chỉ tiêu hằng năm.

- Công tác giáo dục: 

+ Hoàn thiện và xác thực dữ liệu cơ sở giáo dục sau sắp xếp; khai báo thông tin và thực hiện sáp nhập các cơ sở giáo dục; cập nhật dữ liệu đầu năm học 2026-2027; Ban hành các báo cáo tình hình thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề tại Nghị định số 182/2026/NĐ-CP; Tình hình sắp xếp cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Minh Long; Kết quả tình hình thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề tại Nghị định số 182/2026/NĐ-CP trên địa bàn xã Minh Long; Tình hình bố trí cán bộ quản lý và xác định tình trạng thừa, thiếu giáo viên sau sắp xếp.
+ Khảo sát thực trạng tích hợp công nghệ giáo dục trong trường THCS; Rà soát nhu cầu hợp đồng thực hiện công việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn xã; Kiện toàn ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xóa mù chữ xã Minh Long.

- Công tác chuyển đổi số, Khoa học công nghệ; Văn thư lưu trữ: 

+ Ban hành các báo cáo kết quả tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị trên địa bàn xã Minh Long; Tình hình triển khai công tác chuyển đổi số tại UBND xã phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá chuyển đổi số năm 2026; Tình hình thực hiện các giải pháp đột phá để phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo thông qua việc tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế tài chính trên địa bàn xã trong tháng 9 năm 2026; Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao về thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong tháng 9 năm 2026 trên địa bàn xã; Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn xã Minh Long; Kết quả triển khai thực hiện về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn xã trong 9 tháng đầu năm 2026.
+ Ban hành kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số cho toàn dân năm 2026 (Tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Bình dân học vụ số"); Ban hành công văn đăng ký tài khoản quản trị trên Hệ thống phần mềm quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại cơ quan nhà nước các cấp và Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Ngãi.

- Công tác Y tế: Trong tuần, tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã cơ bản ổn định, không ghi nhận trường hợp mắc các bệnh truyền nhiễm thuộc diện giám sát; Tổng số lần khám bệnh: 316 lượt; Trong đó: Khám điều trị ngoại trú: 74 lượt; Khám trẻ em dưới 6 tuổi: 113 lượt; Số lần khám dự phòng: 242 lượt; Thực hiện 3 buổi tại Trạm y tế xã và 2 điểm y tế trực thuộc, cho 155 lượt tư vấn phòng dịch bệnh, phòng chống bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường

Tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe đầu năm học: Trường PTDTBT TH và THCS Long Môn: 236 học sinh; Trường Tiểu học Minh Long Cơ sở 2 điểm (Thanh An) 214 học sinh.

 - Bảo vệ, chăm sóc trẻ em: ban hành công văn chỉ đạo các ban, ngành, trường học và các thôn tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2026; kế hoạch tổ chức Chương trình “Đêm hội Trăng rằm” xã Minh Long năm 2026; Tiếp tục rà soát, cập nhật và nhập dữ liệu trẻ em vào phần mềm cơ sở dữ liệu, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời.
- Công tác vệ sinh An toàn thực phẩm: ban hành các văn bản: Kế hoạch kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Trung Thu năm 2026 trên địa bàn xã Minh Long; Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Trung Thu năm 2026 trên địa bàn xã Minh Long.
- Công tác người có công: Phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã hoàn thành hỗ trợ khai quật lấy mẫu sinh phẩm, để xác định danh tính anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang xã Minh Long và thực hiện cúng viếng theo lễ nghi; các công văn rà soát, báo cáo số liệu đối tượng người có công với cách mạng; phúc đáp xác nhận đối tượng người có công với cách mạng.
- Công tác Bảo trợ xã hội: Ban hành quyết định hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng theo Nghị định 176/2025/NĐ-CP đối với ông Đinh Văn Tòa, thôn Long An và Đinh Thị Troi, thôn Hà Bôi, xã Minh Long; Báo cáo Phục vụ Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND xã Minh Long về việc thực hiện Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ về trợ cấp hưu trí xã hội trên địa bàn xã Minh Long.

- Công tác đào tạo bồi dưỡng: Đăng ký, tham gia khóa học về an ninh mạng, dữ liệu cá nhân, trí tuệ nhân tạo; điều chỉnh danh sách công chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác Dân vận gắn với việc thực hiện Luật dân chủ ở cơ sở năm 2026.

- Công tác Văn thư, lưu trữ: tiếp tục rà soát tài liệu, thực hiện bàn giao, tiếp nhận, chỉnh lý, phân loại và số hóa hồ sơ, tài liệu sau sắp xếp chính quyền địa phương 02 cấp.


- Lao động việc làm: báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới.
        - Công tác Thi đua, khen thưởng: Công văn triển khai khen thưởng thành tích kháng chiến.

- Công tác BHYT, BHXH: Thực hiện tăng giảm BHYT cho người dân.

- Về chương trình MTQG: Báo cáo kết quả rà soát, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 và báo cáo kết quả khắc phục các nội dung của Chương trình.

- Công tác CCHC: 


6. Trung tâm phục vụ hành chính công:

- Tổng số hồ sơ TTHC tiếp nhận: 39 hồ sơ. Tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết: 38 hồ sơ đạt 97,43%. Trong đó: Giải quyết trước hạn: 38 hồ sơ, đạt 97,43%; Giải quyết đúng hạn: 0 hồ sơ, chiếm 0%; Giải quyết quá hạn 0 hồ sơ, chiếm  0%;  Số hồ sơ đang giải quyết: 01 hồ sơ, trong đó (hồ sơ trong hạn giải quyết: 01 hồ sơ; Quá hạn: 0 hồ sơ; Tỷ lệ hồ sơ được số hóa: 100%; Tỷ lệ hài lòng của người dân/doanh nghiệp (qua khảo sát): 100%.

· Về thanh toán trực tuyến: Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 100%; Tỷ lệ TTHC có giao dịch thanh toán trực tuyến đạt 100%; Hồ sơ thanh toán trực tiếp: 0 hồ sơ.
7. Trung tâm Cung ứng dịch vụ công:
- Phát thanh – Tuyên truyền: Duy trì các chương trình phát thanh với các chuyên mục: Hội nghị tổng kết sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2026 và triển khai kế hoạch sản xuất năm 2027; Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 9 năm 2026. Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND xã; công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi; PCCC rừng; công tác bảo đảm ATGT, tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng, lề đường, vỉa hè trên địa bàn xã, vệ sinh an toàn thực phẩm, trật tự an toàn xã hội.

 - Công tác khuyến nông: Kiểm tra tình hình sinh trưởng phát triển mô hình cây dứa; Tham mưu xây dựng kế hoạch làm việc của UBND xã Minh Long với Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Sao Mai, xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi. 


- Công tác thú y: Theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm để có biện pháp dập dịch kịp thời không để dịch bệnh lây lan diện rộng; Xây dựng kế hoạch triển khai “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 2/2026” trên địa bàn xã Minh Long.
- Công tác Bảo vệ thực vật: Điều tra định kỳ trên cây lúa chét (lúa tái sinh, được mọc từ những mầm ngủ ở gốc những cây lúa (gốc rạ) sau khi đã thu hoạch) để làm báo cáo định kỳ gởi chi cục Trung tâm bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng tỉnh.

- Công tác Quản lý trật tự đô thị: Tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở các hộ tiểu thương chấp hành quy định về trật tự đô thị; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh.
8. Lĩnh vực Nội chính và quản lý Nhà nước:
-  Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu tại UBND xã, Ban chỉ huy quân sự xã; Ban hành các Quyết định: Về việc kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Minh Long; Về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy, Tổ tiêu hủy vũ khí, bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh; Tổ chức tiêu hủy bằng phương pháp hủy nổ các loại vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tiếp nhận từ Ban Chỉ huy quân sự xã Minh Long.

- Về an ninh, trật tự: Trong tuần tình hình an ninh trật tự ổn định.
II. Những khó khăn, vướng mắc:
 Không.

III. Đề xuất, kiến nghị: Không.

IV. Kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm tuần tiếp theo:
1. Chuẩn bị các văn bản trình kỳ họp thứ 4 (Kỳ họp chuyên đề năm 2026) của HĐND xã Minh Long khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.
2. Tiếp tục thu thập GCNQSD đất theo danh sách gửi đợt 2 của Chi nhánh VPĐK đất đai khu vực V; Tổ chức họp thẩm định mô hình cây Cau, Dự án 2 (thuộc Chương trình MTQGNBV) và Dự án 3 (thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS&MN).
3. Cung cấp thông tin phục vụ biên soạn số liệu GDP, GRDP sơ bộ quý II, 6 tháng đầu năm và ước tính quý III, 9 tháng, quý IV, cả năm 2026; báo cáo tình hình quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công quý III năm 2026.
4. Tổng hợp hồ sơ đánh giá, xếp loại quý III năm 2026 cho cán bộ, công chức, viên chức; Tổng hợp hồ sơ xét nâng lương thường xuyên quý III năm 2026;Tổng hợp hồ sơ xét nâng bậc lương trước hạn năm 2026. 
5. Tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính hồ sơ hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ và hồ sơ xác định mức độ khuyết tật.
6. Tổ chức “Đêm hội Trăng rằm” phục vụ các em thiếu nhi trên địa bàn xã Minh Long. 
7. Duy trì công tác đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị tham mưu, xử lý các hồ sơ đến hạn trả kết quả trong ngày, trong tuần đúng thời gian quy định.
8. Tiếp tục điều tra bệnh virus khảm lá sắn trên cây mỳ tại thôn; Tiếp tục Kiểm tra tình hình sinh trưởng, phát triển mô hình cây mỳ tại thôn Long Môn; Tiếp tục tuyên truyền, khuyến cáo người dân theo dõi đàn vật nuôi, báo cáo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường để kịp thời xử lý. 

9. Giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Tổ chức tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã.
10. Hội nghị xét duyệt chính trị, đạo đức, chính sách trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027.

11. Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu tại trụ sở Ban CHQS xã, Ủy ban nhân dân xã.

Trên đây là Báo cáo kết quả chỉ đạo thực hiện công tác tuần 38 (từ ngày 14/9/2026 đến ngày 18/9/2026), kế hoạch tuần 39 năm 2026 của UBND xã Minh Long. Kính báo cáo UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành của tỉnh và Đảng ủy; HĐND xã biết và chỉ đạo./.
	Nơi nhận:
- UBND tỉnh;

- Sở Tài Chính;

- Sở Xây dựng;

- Sở Nông nghiệp và Môi trường;

- Sở Nội vụ;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Công an tỉnh;

- TT. Đảng ủy xã;

- TT. HĐND xã;

- CT, các PCT UBND xã;

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT.
	
	TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Đinh Thị Ri


� Đề nghị cấp bổ sung kinh phí thực hiện điều chỉnh tiền lương, phụ cấp; Xin bổ sung kinh phí để thực hiện chi chế độ phụ cấp ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Nhiệm kỳ 2025-2030 năm 2026; V/v phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 chuyển sang thực hiện trong năm 2026 (bao gồm vốn các năm trước chuyển sang) trên địa bàn xã Minh Long (Nguồn vốn: Ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh); V/v phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công và kinh phí thường xuyên năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030 trên địa bàn xã Minh Long (Nguồn vốn: Ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh và ngân sách xã); Xin phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030 trên địa bàn xã Minh Long; V/v phân bổ kế hoạch đầu tư công và kinh phí chi thường xuyên năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, giai đoạn I: từ năm 2025 đến năm 2030 trên địa bàn xã Minh Long (Nguồn vốn: Ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh và ngân sách xã); V/v phân bổ vốn sự nghiệp năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn xã Minh Long từ nguồn vốn ngân sách trung ương; V/v phân bổ vốn sự nghiệp năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn xã Minh Long từ nguồn vốn ngân sách trung ương; V/v phân bổ kế hoạch đầu tư công và kinh phí chi thường xuyên năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, giai đoạn I: từ năm 2025 đến năm 2030 trên địa bàn xã Minh Long (Nguồn vốn: Ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh và ngân sách xã); V/v phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công và kinh phí thường xuyên năm 2026 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030 trên địa bàn xã Minh Long (Nguồn vốn: Ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh và ngân sách xã); Xin phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030 trên địa bàn xã;  Minh Long; V/v phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để tiếp tục thực hiện trong năm 2026 (bao gồm vốn các năm trước chuyển sang) trên địa bàn xã Minh Long (Nguồn vốn: Ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh); Xin chủ trương phân bổ kinh phí ngoài dự toán giao đầu năm.





