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	UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ MINH LONG

Số:          /BC-UBND
	    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Minh Long, ngày     tháng     năm 2026


BÁO CÁO
Về việc bổ sung số liệu phục vụ kiểm toán 

Thực hiện Công văn số 7823/STC-QLN ngày 23 tháng 9 năm 2026 của Sở Tài chính về việc rà soát, bổ sung số liệu phục vụ kiểm toán. Trên có sở báo cáo số 366/BC-UBND ngày 28/8/2026 của UBND xã Minh Long về  việc cung cấp thông tin, số liệu, hồ sơ phục vụ kiểm toán;
UBND xã Minh Long đã rà soát, đối chiếu số liệu và chứng từ nộp trả kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã Minh Long; kết quả cụ thể như sau:
1. Đối với kinh phí hủy dự toán vốn chương trình giai đoạn 2021-2025
Qua rà soát số liệu hủy dự toán của các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo bảng tổng hợp đã gửi Sở Tài chính, toàn bộ số kinh phí hủy dự toán đã được xử lý nộp trả ngân sách huyện năm 2022, 2023, 2024, 2025 và nộp về ngân sách tỉnh năm 2026; không còn kinh phí hủy dự toán chưa xử lý hoặc tồn tại tại cấp xã.
Đối với các khoản kinh phí phải thực hiện nộp trả, các đơn vị đã nộp trả đầy đủ về ngân sách nhà nước theo quy định và có Giấy nộp trả kinh phí kèm theo để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu.
Tổng số kinh phí hủy dự toán theo bảng tổng hợp là: 7.518,787 triệu đồng, cụ thể:
                                                                                                            ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Vốn sự nghiệp
	Vốn đầu tư
xây dựng
	Tổng cộng

	Năm 2022
	243,782
	282,965
	526,747

	Năm 2023
	1.633,826
	14,947
	1.648,773

	Năm 2024
	5.220,938
	119,009
	5.339,947

	Năm 2025
	0
	3,320
	3,320

	Tổng cộng:
	7.098,546
	420,241
	7.518,787


2. Đối với kinh phí 2025 (gồm các năm trước chuyển sang) chuyển sang 2026
Tổng dự toán được chuyển nguồn từ năm 2025 sang 2026 là 4.184,093 triệu đồng, trong đó:
- Vốn sự nghiệp là 3.194,848 triệu đồng, tiếp tục thực hiện và giải ngân đến 31/12/2026.
- Vốn đầu tư công là 989,246 triệu đồng, tiếp tục thực hiện và giải ngân đến hết 31/12/2026, riêng 03 dự án hết nhiệm vụ chi đã nộp trả về ngân sách tỉnh năm 2026 với số tiền 3,330 triệu đồng (có giấy nộp trả kèm theo).
UBND xã Minh Long kính đề nghị Sở Tài chính và Tổ Kiểm toán quan tâm xem xét, đối chiếu số liệu kinh phí hủy dự toán với hồ sơ, chứng từ nộp trả ngân sách nhà nước, đặc biệt đối với các công trình đầu tư công hủy dự toán trực tiếp trên dự án khi hết nhiệm vụ chi và hết niên độ ngân sách không có giấy nộp trả, nhằm thống nhất số liệu giữa đơn vị và cơ quan tổng hợp.
(Chi tiết có phụ lục 01, 02 và giấy nộp trả kinh phí từng năm kèm theo)
Trên đây là Báo cáo kết quả rà soát, xác định số kinh phí hủy dự toán và tình hình nộp trả ngân sách nhà nước của UBND xã Minh Long./.

	Nơi nhận:
- Sở Tải chính;
- CT, PCT UBND xã;
- C, PCVP HĐND&UBND xã;
- Phòng Văn hóa – Xã hội;
- Phòng Tài chính, Công thương;
- Lưu: VT.
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