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	ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ MINH LONG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 209/KH-UBND

	     Minh Long, ngày 12 tháng 10 năm 2026


KẾ HOẠCH

Triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 

trên địa bàn xã Minh Long

Thực hiện Quyết định số 1790/QĐ-TTg ngày 16/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (viết tắt là Quyết định số 1790/QĐ-TTg); Kế hoạch số 367/KH-UBND ngày 25/9/2026 của UBND tỉnh triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (viết tắt là Kế hoạch số 367/KH-UBND); Ủy ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn xã Minh Long với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Triển khai thực hiện hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 12/2026/QH16, có hiệu lực từ ngày 01/3/2027 (viết tắt là Luật) và các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 1790/QĐ-TTg ngày 16/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm Luật được thực hiện nghiêm túc, phù hợp với điều kiện thực tiễn của xã.

b) Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần đưa các điểm mới, tinh thần và mục tiêu của Luật sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

c) Tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý và tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Yêu cầu
a) Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của UBND xã, Chủ tịch UBND xã; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong triển khai thi hành Luật.

b) Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành, trách nhiệm chủ trì và cơ chế phối hợp của các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật.
c) Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp thực hiện phải chủ động, tích cực triển khai Kế hoạch đúng nội dung, tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí. Nội dung công việc phải gắn với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm, vai trò của từng cơ quan, đơn vị; bảo đảm tính khả thi, đồng bộ, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và tiến độ triển khai thi hành Luật.

d) Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kịp thời giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG
1. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến phổ biến, giáo dục pháp luật để xác định văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Luật

- Cơ quan thực hiện: Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND xã.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: 
+ Các phòng, ban, ngành ở xã gửi kết quả rà soát về Văn phòng HĐND và UBND xã trước ngày 15/12/2026.

+ Văn phòng HĐND và UBND xã tổng hợp kết quả rà soát tham mưu UBND xã báo cáo về Sở Tư pháp trước ngày 31/12/2026.
- Sản phẩm: Báo cáo kết quả rà soát.

2. Phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật theo yêu cầu của cơ quan Trung ương
- Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND và UBND xã.
- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành ở xã; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Theo yêu cầu của Sở Tư pháp.
- Sản phẩm: Văn bản tham gia góp ý đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (Nghị định, Thông tư) quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật.
3. Tham mưu UBND xã, HĐND xã xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu cơ quan có thẩm quyền xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn xã để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới nhằm bảo đảm phù hợp với quy định của Luật (nếu có)
- Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND và UBND xã.
- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành ở xã; các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2027 và hằng năm.
- Sản phẩm: Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo thẩm quyền.

4. Tổ chức quán triệt, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật 
Lựa chọn các hình thức phổ biến phù hợp như: hội nghị, sinh hoạt cơ quan, sinh hoạt cộng đồng tại các thôn, hệ thống đài truyền thanh, Trang thông tin điện tử của xã, mạng xã hội, tài liệu điện tử, infographic và các hình thức phù hợp khác. 
- Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND và UBND xã tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật xã. 
- Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa - Xã hội, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
5. Rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật xã; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
a) Rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thuộc phạm vi quản lý
- Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND và UBND tham mưu UBND xã tổ chức rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật xã.
- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành ở xã; các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Trước ngày 15/4/2027.
- Sản phẩm: Báo cáo rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.
b) Tổ chức hoặc tham gia tập huấn, bồi dưỡng về pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở; tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở, trong đó chú trọng kỹ năng chuyển đổi số và đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND và UBND xã.
- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành ở xã; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Sản phẩm: Hoạt động tham gia tập huấn hoặc tập huấn, bồi dưỡng được tổ chức bằng hình thức phù hợp.

6. Rà soát, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật xã
- Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND và UBND xã.

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, đơn vị thuộc xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 01/3/2027.

- Sản phẩm: Quyết định kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật xã.

7. Truyền thông chính sách, triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua nền tảng số, mạng xã hội, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)

- Cơ quan chủ trì: Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND xã trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa - Xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Sản phẩm: Các sản phẩm về truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật.

8. Triển khai công tác giáo dục pháp luật trong cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân

Chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở giáo dục trên địa bàn rà soát, triển khai nội dung giáo dục pháp luật trong chương trình, hoạt động giáo dục của cơ quan có thẩm quyền ban hành nhằm thực hiện giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.
- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa - Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Theo các văn bản phối hợp của cơ quan có thẩm quyền ở tỉnh.

- Sản phẩm: Các văn bản triển khai thực hiện.

9. Bảo đảm các điều kiện, nguồn lực, theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật

a) Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động bố trí kinh  phí, nhân lực, phương tiện, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết để triển khai thi hành Luật; lồng ghép với việc thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch có liên quan, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

- Cơ quan chủ trì: Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND xã.
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng HĐND và UBND, phòng Tài chính, Công thương, phòng Văn hóa - Xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
b) Tổ chức theo dõi, kiểm tra việc triển khai thi hành Luật và các văn bản  quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành tại các cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc, bất cập để hướng dẫn, tháo gỡ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND và UBND xã.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật. 

2. Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện, gửi cơ quan có thẩm quyền để bố trí kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng HĐND và UBND xã có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, ngành ở xã và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ. Định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo UBND xã và cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

2. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành ở xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động, tích cực chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trong phạm vi quản lý, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo triển khai thi hành Luật, bảo đảm kịp thời, hiệu quả.
Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, kịp thời báo cáo về UBND xã (qua Văn phòng HĐND và UBND xã) để được tổng hợp, giải quyết./.

	Nơi nhận:
- Sở Tư pháp;

- TT Đảng ủy xã;

- TT HĐND xã;

- CT, các PCT UBND xã;

- UB MTTQVN xã và các tổ chức CT-XH;

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã;
- Công an xã;

- Ban Chỉ huy Quân sự xã;
- VP: CVP, PCVP;
- Trang Thông tin điện tử xã; 

- Lưu: VT. 
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